迭代计划

制定日期：2026年7月14日

| 组号 | 4 | 项目名称 | PaperMate：ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 计划起止日期 | 2026.07.14 - 2026.07.24 |
| 任务、进度安排和人员分配 一、迭代目标与范围 本迭代是项目最核心的技术验证迭代。目标是在11天内完成技术方案和架构基线，搭建可运行的软件骨架，按编程规范实现3个典型用例，并以测试数据验证技术要求。若第一轮Vision、用例或界面原型与实现不一致，允许在本迭代内返工并留下评审记录。 用例1：搜索/筛选论文并查看论文详情。 用例2：抓取并解析论文，展示summary、concept、methods等结构化Wiki结果。 用例3：针对论文提问，回答必须返回可定位的原文出处；无依据时拒答。 候选技术基线：React + Vite前端；FastAPI/Python后端及任务处理；PostgreSQL（演示可降级SQLite）；OpenAPI、Git、自动格式化与测试工具。最终选型以07/15 ADR评审为准。 二、滚动式规划方法 计划按“近期细、远期粗”维护：07/14-07/16细化到半天；07/17-07/20细化到每天；07/21-07/24仅定义阶段目标。07/16、07/19、07/22结束前召开滚动计划会，根据已完成成果、缺陷和技术风险细化后续2-3天任务。范围变更必须记录原因、影响、责任人和新验收条件。 三、人员分工 成员; 持续职责. 王诺 组长/架构与集成; 范围控制、架构决策、接口契约、集成、架构文档与最终验收。. 卢沫涵 前端/可视化集成; 页面实现、处理状态、Wiki结果渲染、问答引用定位、接口联调与前端性能。. 陆亚堃 后端/数据库; 服务框架、数据模型、元数据/学习管理接口、检索与部署性能。. 张益宁 算法与数据管线; arXiv抓取、论文解析、召回/问答算法、任务重试与降级；不负责前端呈现。. 刘以天 测试/文档/演示; 测试与追踪矩阵、UML协作、质量门禁、评审记录和迭代评估报告。. 四、近期计划：已细化到半天（07/14-07/16） 时间; 目标; 分工与具体任务; 验收点. 07/14 上午; 启动与范围; 王诺确认P0/非目标和目录；卢沫涵列页面/字段；陆亚堃列核心实体；张益宁选10篇样例；刘以天建需求-成果-测试矩阵。; 计划V0.8、范围清单、样例与追踪矩阵可评审. 07/14 下午; 技术Spike; 王诺组织候选方案评估；卢沫涵搭React/Vite壳；陆亚堃搭后端、/health和迁移；张益宁跑1篇抓取-解析-摘要；刘以天实测启动并记风险。; 前后端可启动；1篇论文链路可复现；风险清单. 07/15 上午; 架构与选型; 王诺比较架构风格并起草ADR；卢沫涵验证路由/API客户端；陆亚堃验证ORM/OpenAPI；张益宁定义任务输入输出和超时；刘以天审查可测试性。; ADR-001~003草案、接口/任务数据结构. 07/15 下午; 架构视图; 王诺画上下文/容器图；卢沫涵画前端组件与交互时序；陆亚堃画ER/后端组件图；张益宁画处理活动/问答序列图；刘以天补齐用例追踪。; 用例、分析、设计模型V0.8及4类架构视图. 07/16 上午; 代码骨架; 卢沫涵建页面/组件/API目录；陆亚堃建分层后端、日志、异常、迁移；张益宁建crawler/parser/qa/worker骨架；刘以天配置lint/format/test。; 骨架可构建；/health、/docs和任务状态可检查. 07/16 下午; 基线评审; 王诺主持架构/UML/接口评审；全员修复重大问题；刘以天记录结论；随后细化07/17-07/19计划。; 架构基线V1.0、编程规范、评审记录、更新计划. 五、中期计划：按天规划（07/17-07/20） 日期; 目标; 主要任务; 完成定义. 07/17; 架构骨架和契约冻结; 卢沫涵完成检索/详情/Wiki/问答占位页；陆亚堃完成分层服务、统一错误和OpenAPI；张益宁完成任务队列最小流程；王诺冻结字段/错误码；刘以天验证质量门禁。; 前后端、任务处理、数据库均可启动；接口契约V1.0. 07/18; 用例1：论文搜索与详情; 张益宁抓取并清洗不少于100条元数据；陆亚堃实现去重入库、筛选和分页；卢沫涵接入真实API并完成加载/空/错状态；刘以天抽查20条数据。; 搜索-列表-详情闭环；重复ID不重复入库. 07/19; 用例2：解析与Wiki; 张益宁实现PDF提取、章节识别summary/concept/methods输出；陆亚堃存储任务和结果；卢沫涵实现状态轮询和Wiki标签页；刘以天抽测10篇。当天细化20-22日。; 10篇中至少8篇生成必需字段；失败可追踪. 07/20; 用例3：出处问答; 陆亚堃实现切块与Top-K召回；张益宁实现生成、引用校验和无依据拒答；卢沫涵实现问答状态和引用跳转；刘以天运行20题黄金集；王诺冻结降级策略。; 答案带可核验出处；无依据问题拒答；问答评测记录. 六、远期计划：阶段级规划（07/21-07/24） 日期; 阶段目标; 当前粗粒度范围; 阶段出口. 07/21; 功能收口与集成; 贯通搜索→详情→解析→Wiki→问答；补齐收藏、阅读历史和笔记；处理幂等、重试和阻断缺陷。; 主流程连续成功3次，无P0阻断缺陷. 07/22; 技术测试与改进; 功能回归；解析/问答准确性抽测；核心接口并发与P95测试；定位瓶颈并完成至少一轮优化。结束前细化23-24日。; 指标达标或形成基线、瓶颈和前后对比证据. 07/23; 文档评审与候选版; 完成Vision返工、软件架构文档、UML、部署/API说明；在干净环境启动候选版；执行成果一致性检查。; 重大评审意见关闭；候选版可安装、可演示. 07/24; 最终验收与评估; 用3篇样例演示全链路；复核引用和降级模式；冻结版本；汇总测试、评审、偏差和开发总结。; TechPrototype目录完整；评估报告V1.0；最终验收通过. 七、滚动细化与评审机制 07/16：依据Spike和架构评审，锁定技术栈、接口及07/17-07/19个人任务。 07/19：依据解析成功率和联调缺陷，细化07/20-07/22，并决定算法/功能降级范围。 07/22：依据性能与回归结果，细化07/23-07/24修复、文档和验收顺序。 每日15分钟站会；上午/下午结束时更新成果路径和阻塞。P0缺陷当日处理，架构/接口变更先更新ADR或OpenAPI。 |
| 预期成果 - 《迭代计划》及三次滚动细化记录；《迭代评估报告》（含评审记录、测试记录和开发总结）。 - 修订后的Vision文档；软件架构文档（架构风格、技术选型、上下文/容器/组件/部署视图、关键算法、质量属性及评审结论）。 - UML模型：用例模型、分析模型、设计模型，并提供需求-模型-代码-测试追踪关系。 - 编程规范和可执行质量门禁：格式化、静态检查、单元测试/接口测试命令及代码评审规则。 - 技术原型代码：可运行的软件骨架及3个典型用例；README、配置样例、数据库迁移、种子数据和降级演示模式。 - 测试成果：不少于100条论文元数据、10篇解析样例、20题问答黄金集、功能/准确性/性能测试脚本与改进前后数据。 - 所有成果统一进入Git仓库的TechPrototype目录，按docs、model、src、test分类保存。 |  |  |  |
| 主要风险和应对方案 风险（按优先级）; 缓解与应急措施. 1. 11天范围过大，集成或文档延期; 缓解：只保证3个典型用例和P0技术指标；每次滚动会议冻结未来2-3天任务。应急：收藏/笔记等P1功能降级，优先保留搜索、解析、出处问答。. 2. PDF解析和问答准确性不足; 缓解：固定10篇样例和20题黄金集，保留页码/段落定位，分阶段统计失败。应急：限制复杂公式/表格解析；启用预生成结构化结果和无依据拒答。. 3. arXiv、模型服务或网络不稳定; 缓解：限速、超时、重试、缓存和失败日志。应急：准备100条seed数据、10篇本地PDF及无密钥样例模式，确保离线演示。. 4. 前后端接口或任务状态理解不一致; 缓解：07/16前冻结OpenAPI、字段枚举和错误码，变更先改契约。应急：前端继续使用版本化Mock，组长当天裁决冲突。. 5. 性能指标未达到预期; 缓解：分别测量检索、解析、召回和生成耗时，使用索引、缓存和异步任务。应急：报告检索阶段P95及瓶颈证据，将LLM生成耗时单独呈现。. |