## Information
Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 上海市闵行区东川路800号
项目名称 Project Name |  |  | 密级 Confidentiality Level
PaperMate 智能论文阅读系统 |  |  | 仅供收件方查阅
项目编号 Project ID |  | 版本 version | 文档编号 Document Code
SE26Project-04 |  | 1.0 | SE26Project-04_STC_001
PaperMate System Test Case Form PaperMate系统测试用例
Prepared by 拟制 | 张益宁 |  | Date 日期 | 2026-07-27
Reviewed by 评审人 | 全组 |  | Date 日期 | 2026-07-27
Approved by 批准 |  |  | Date 日期 | 2026-07-27
Revision Record 修订记录
Date 日期 |  | Revision Version修订版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者
2026-07-27 |  | 1.00 | 基于模板编写 PaperMate 系统测试用例（功能基本流/备选流、易用性、兼容性为主；性能等可选） | 张益宁
测试结果分析
类别 |  | 用例数 | 通过数 | 通过率
功能测试
性能测试
可靠性测试
安全性测试
兼容性测试
易用性测试
安装测试
合计
测试用例详情

## Test Cases
测试用例
Test Case ID 测试用例编号 | Test Item 测试项 | Test Type 测试类型 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Criticality 测试优先级 | Pre-condition 预置条件 | Input & Procedure 输入及操作步骤 | Expected Output 预期结果 | Result 实际结果 | Status 是否通过 | BUG Severity 缺陷严重等级 | Remark 备注
TC-001 | 用户注册 | 功能测试 | 【基本流】新用户注册成功并进入引导/工作区 | 高 | 系统已部署；浏览器打开登录页；该邮箱未被注册 | 1. 打开注册入口 2. 输入合法邮箱、密码（≥6位）及确认密码 3. 点击注册 | 注册成功，完成登录态建立；可进入兴趣主题/阅读模式引导或工作区 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-001_register_form.png,TC-001_after_register.png; run=20260728-113308
TC-002 | 用户注册 | 功能测试 | 【备选流】两次密码不一致时注册失败 | 高 | 打开注册页 | 1. 输入邮箱 2. 密码与确认密码不一致 3. 点击注册 | 提示密码不一致或校验失败，不创建账号，停留在注册页 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=TC-002_mismatch.png; run=20260728-113308
TC-003 | 用户注册 | 功能测试 | 【备选流】邮箱格式非法或密码过短 | 中 | 打开注册页 | 1. 分别用非法邮箱（如 a@b）、过短密码（<6）尝试注册 | 表单校验拦截；显示明确错误提示；不创建账号 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-004 | 用户登录 | 功能测试 | 【基本流】已注册用户密码登录成功 | 高 | 已存在有效账号；打开登录页 | 1. 输入正确邮箱与密码 2. 点击登录 | 登录成功并跳转工作区；侧栏显示用户/画像信息 | 未通过 | N |  | 基本流 | evidence=TC-004_failed.png; run=20260728-113308
TC-005 | 用户登录 | 功能测试 | 【备选流】错误密码登录失败 | 高 | 已存在有效账号 | 1. 输入正确邮箱与错误密码 2. 点击登录 | 提示登录失败；不进入工作区；会话未建立 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=TC-005_wrong_password.png; run=20260728-113308
TC-006 | 用户登录 | 功能测试 | 【备选流】未登录访问受保护路由被重定向 | 高 | 清除本地登录态（token） | 1. 直接访问 /workspace 或 /paper/{id} 2. 观察跳转 | 跳转到 /login；登录成功后可回到原目标或工作区 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=TC-006_redirect.png; run=20260728-113308
TC-007 | 退出登录 | 功能测试 | 【基本流】退出后会话失效 | 高 | 已登录 | 1. 点击侧栏退出 2. 再次访问 /workspace | 回到登录页；需重新登录才能访问业务页 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-007_logout.png; run=20260728-113308
TC-008 | 工作区推荐 | 功能测试 | 【基本流】进入工作区加载每日精选/画像推荐/订阅更新 | 高 | 已登录；库中有论文；用户已设置兴趣主题（可选） | 1. 进入工作区（未发起检索） 2. 等待推荐区加载完成 3. 分别点击各分区刷新（若有） | 三个推荐分区有内容或合理空态；卡片可点击进入论文详情；推荐理由标签可见 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-008_workspace.png; run=20260728-113308
TC-009 | 工作区推荐 | 功能测试 | 【备选流】推荐接口失败时有错误提示与重试 | 中 | 已登录；可模拟后端不可用或断网 | 1. 进入工作区 2. 观察推荐加载失败表现 3. 点击重试 | 显示加载失败提示；重试可恢复或仍给出明确失败信息，不白屏 | 本轮未执行：需断网/故障注入 |  |  | 备选流 | evidence=需断网/故障注入; run=20260728-113308
TC-010 | 智能检索 | 功能测试 | 【基本流】自然语言检索返回论文列表与说明 | 高 | 已登录；库中有可匹配论文 | 1. 在检索框输入如“Transformer 注意力机制相关论文” 2. 发送检索 3. 浏览结果卡片并打开一篇 | 返回匹配论文列表；有检索改写/说明；可打开详情页 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-011 | 智能检索 | 功能测试 | 【备选流】无匹配结果 | 中 | 已登录 | 1. 输入极不可能命中的检索词（如随机长串） 2. 发送 | 显示“未找到匹配”类空态；系统不崩溃 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-012 | 智能检索 | 功能测试 | 【备选流】空查询不发起无效请求 | 中 | 已登录，位于工作区检索框 | 1. 不输入内容直接发送或仅空格 | 给出提示或不发送；不产生错误页 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-013 | 智能检索 | 功能测试 | 【基本流】检索结果分页 | 中 | 检索命中数量大于一页 | 1. 发起检索 2. 切换到下一页/修改每页条数（若配置） | 分页正确；总数与当前页一致 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-014 | 论文详情 | 功能测试 | 【基本流】打开论文详情显示元信息与主区页签 | 高 | 已登录；存在有效 paperId | 1. 从工作区/论文库点击论文 2. 查看标题、作者、解析状态 3. 切换主区：论文主体 / 智能总结 / 知识图谱 | 详情加载成功；三页签可切换；侧栏可用 | 未通过 | N |  | 基本流 | evidence=TC-014_detail.png; run=20260728-113308
TC-015 | 论文详情 | 功能测试 | 【备选流】论文不存在 | 高 | 已登录 | 1. 访问不存在的 /paper/99999999 | 显示论文不存在/加载失败；可返回 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=TC-015_missing.png; run=20260728-113308
TC-016 | 论文详情锁定 | 功能测试 | 【基本流】详情锁定工作区，切页签后返回不重载 | 高 | 已打开某论文详情 | 1. 切换到学习空间/设置 2. 再点侧栏“工作空间/正在阅读” 3. 观察 PDF/问答会话是否保留 | 回到同一论文；不出现整页重新加载转圈（保活生效） |  |  |  | 基本流
TC-017 | 论文详情退出 | 功能测试 | 【基本流】退出论文解除锁定 | 高 | 处于论文详情锁定状态 | 1. 点击“退出论文” 2. 再点工作空间 | 回到检索首页；不再强制跳回该论文 |  |  |  | 基本流
TC-018 | 解析优先级 | 功能测试 | 【基本流】待解析论文可点击立即解析插队 | 中 | 论文 parseStatus 为 pending/queued/failed，且有“立即解析”按钮 | 1. 点击立即解析 2. 观察状态变化 | 任务提升优先级或进入解析；按钮在完成后消失/状态更新 | 本轮未执行：需 pending 解析任务 |  |  | 基本流 | evidence=需 pending 解析任务; run=20260728-113308
TC-019 | PDF阅读 | 功能测试 | 【基本流】论文主体加载可划选 PDF | 高 | 论文有可用 PDF（库内缓存或外链） | 1. 打开详情-论文主体 2. 等待 PDF 渲染 3. 划选一段文字 | PDF 正常显示；划选可触发批注摘录填入侧栏 |  |  |  | 基本流
TC-020 | PDF阅读 | 功能测试 | 【备选流】无 PDF 时的空态 | 中 | 选择无 PDF 的论文或屏蔽 PDF 接口 | 1. 打开论文主体页签 | 显示暂无 PDF/加载失败空态；其他页签仍可访问 | 本轮未执行：需无 PDF 样例 |  |  | 备选流 | evidence=需无 PDF 样例; run=20260728-113308
TC-021 | PDF阅读 | 功能测试 | 【基本流】全屏阅读与 Esc 退出 | 中 | PDF 可正常加载 | 1. 点击全屏阅读 PDF 2. 按 Esc | 进入全屏；Esc 退出全屏回到详情 | 本轮未执行：全屏 Esc 未自动化 |  |  | 基本流 | evidence=全屏 Esc 未自动化; run=20260728-113308
TC-022 | 智能总结 | 功能测试 | 【基本流】解析完成后显示摘要/概念/方法/实验/局限 | 高 | 论文 parseStatus 为 completed 或 qa_ready | 1. 打开智能总结页签 2. 检查各结构化区块 | 各区块有内容或合理“暂无”；不确定字段有标记（如有） | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-023 | 智能总结 | 功能测试 | 【备选流】未解析完成时总结不可用 | 高 | 论文尚未解析完成 | 1. 打开智能总结页签 | 显示暂无智能总结/解析中状态，不伪造内容 | 本轮未执行：需未解析论文 |  |  | 备选流 | evidence=需未解析论文; run=20260728-113308
TC-024 | 论文Wiki检索 | 功能测试 | 【基本流】侧栏信息区按概念/标题检索相关论文 | 中 | 已打开已解析论文 | 1. 侧栏-信息 2. 选择检索模式并输入关键词或点击 Wiki 标签 3. 点击结果跳转 | 返回匹配列表；可打开其他论文 | 本轮未执行：Wiki 检索 UI 未完整覆盖 |  |  | 基本流 | evidence=Wiki 检索 UI 未完整覆盖; run=20260728-113308
TC-025 | 知识图谱 | 功能测试 | 【基本流】查看研究脉络与图谱画布 | 高 | 论文可生成图谱（已解析更佳） | 1. 打开知识图谱页签 2. 查看叙事与画布 3. 点击刷新 | 图谱与脉络展示；刷新可更新或给出失败提示 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-026 | 知识图谱 | 功能测试 | 【备选流】图谱加载失败可重试 | 中 | 可模拟图谱接口失败 | 1. 打开知识图谱 2. 点击重试 | 错误提示清晰；重试可用 | 本轮未执行：需图谱失败注入 |  |  | 备选流 | evidence=需图谱失败注入; run=20260728-113308
TC-027 | 论文问答 | 功能测试 | 【基本流】Wiki+原文范围问答并给出出处 | 高 | 论文已解析且 LLM 配置可用；qa_ready 或有 Wiki | 1. 侧栏问答，范围选“Wiki+原文” 2. 提问“这篇论文的核心方法是什么？” 3. 查看回答与引用 | 返回中文回答；附带出处（Wiki·… 或原文段落） | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-028 | 论文问答 | 功能测试 | 【基本流】仅 Wiki 范围在无切块时也可问答 | 高 | 有智能总结/Wiki，但可不具备全文切块 | 1. 范围选“仅 Wiki” 2. 提问创新点/局限 | 基于 Wiki 字段回答并引用 Wiki 出处 | 本轮未执行：仅 Wiki QA 未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=仅 Wiki QA 未单独跑; run=20260728-113308
TC-029 | 论文问答 | 功能测试 | 【备选流】无依据时问答失败提示 | 高 | 未解析论文或清空依据范围导致无证据 | 1. 对未解析论文提问，或选“仅原文”但无文本块 | 返回明确错误/提示；不捏造无依据结论 | 本轮未执行：无依据问答未单独跑 |  |  | 备选流 | evidence=无依据问答未单独跑; run=20260728-113308
TC-030 | 论文问答 | 功能测试 | 【基本流】多轮追问保持会话 | 中 | 已有成功首轮问答 | 1. 继续追问“它的实验怎么做的？” 2. 切换全部/问答页签 | 追问结合上下文；会话消息不丢失 | 本轮未执行：多轮追问未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=多轮追问未单独跑; run=20260728-113308
TC-031 | 辅助阅读 | 功能测试 | 【基本流】按阅读模式生成辅助导读 | 高 | 论文已解析；LLM 可用或可降级模板 | 1. 侧栏辅助 2. 切换新手/研究/工程等模式 3. 查看导读内容 | 按模式展示导读；可重新生成 | 本轮未执行：辅助阅读模式未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=辅助阅读模式未单独跑; run=20260728-113308
TC-032 | 辅助阅读 | 功能测试 | 【备选流】未解析时提示完成解析后可用 | 中 | 未解析论文 | 1. 打开辅助页签 | 提示完成解析后可用，无假内容 | 本轮未执行：未解析辅助提示未单独跑 |  |  | 备选流 | evidence=未解析辅助提示未单独跑; run=20260728-113308
TC-033 | 笔记批注 | 功能测试 | 【基本流】新增私有笔记并列表展示 | 高 | 已打开持久化论文详情 | 1. 侧栏笔记选“笔记” 2. 输入内容保存 3. 刷新/重进详情查看 | 笔记保存成功且仅自己可见；列表可见 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-034 | 笔记批注 | 功能测试 | 【基本流】PDF 划选生成批注 | 高 | PDF 可划选 | 1. 划选 PDF 文本 2. 在批注模式补充说明并保存 | 摘录自动填入；批注保存；可再次看到高亮/摘录 | 本轮未执行：PDF 划选未自动化 |  |  | 基本流 | evidence=PDF 划选未自动化; run=20260728-113308
TC-035 | 笔记批注 | 功能测试 | 【备选流】批注无摘录时保存失败提示 | 中 | 批注模式且摘录为空 | 1. 不划选直接保存批注 | 提示需先划选或填写摘录；不产生空批注 | 本轮未执行：无摘录批注校验未自动化 |  |  | 备选流 | evidence=无摘录批注校验未自动化; run=20260728-113308
TC-036 | 公开评论 | 功能测试 | 【基本流】发表与删除公开评论 | 中 | 已打开论文详情 | 1. 输入评论并提交 2. 删除自己的评论 | 评论出现在列表；删除后消失 | 本轮未执行：公开评论未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=公开评论未单独跑; run=20260728-113308
TC-037 | 对比阅读 | 功能测试 | 【基本流】选择对比论文并生成对比总结 | 高 | 至少两篇已入库论文；LLM 可用或启发式可用 | 1. 侧栏对比：检索/收藏选论文 B 2. 点击生成对比 3. 查看相似点/差异 | 生成对比结果；可预览对比论文并返回原论文 | 本轮未执行：对比阅读未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=对比阅读未单独跑; run=20260728-113308
TC-038 | 对比阅读 | 功能测试 | 【备选流】未选择对比论文时不可生成 | 中 | 对比槽位为空 | 1. 直接点生成对比 | 提示先选择对比论文 | 本轮未执行：对比空槽未单独跑 |  |  | 备选流 | evidence=对比空槽未单独跑; run=20260728-113308
TC-039 | 学习空间 | 功能测试 | 【基本流】收藏列表打开论文 | 高 | 用户已收藏至少一篇 | 1. 打开学习-收藏 2. 点击论文卡片 | 进入对应论文详情 | 未通过 | N |  | 基本流 | evidence=TC-039_learning.png; run=20260728-113308
TC-040 | 学习空间 | 功能测试 | 【基本流】设置兴趣主题与默认阅读模式 | 高 | 已登录学习页 | 1. 个人画像添加/删除兴趣主题并保存 2. 默认模式切换人格 | 设置持久化；返回工作区后画像推荐受主题/模式影响 | 本轮未执行：兴趣主题保存未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=兴趣主题保存未单独跑; run=20260728-113308
TC-041 | 学习空间 | 功能测试 | 【备选流】各列表空态展示 | 低 | 新账号无收藏/笔记/历史 | 1. 依次打开收藏、笔记、历史、词典页签 | 显示暂无数据空态，无报错 | 本轮未执行：空态列表未单独跑 |  |  | 备选流 | evidence=空态列表未单独跑; run=20260728-113308
TC-042 | 概念词典 | 功能测试 | 【基本流】从已交互解析论文汇总词条并可搜索 | 中 | 已对解析论文产生收藏/阅读/批注 | 1. 打开概念词典 2. 搜索词条 | 展示概念及来源论文数；搜索过滤正确 | 本轮未执行：概念词典未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=概念词典未单独跑; run=20260728-113308
TC-043 | 订阅同步 | 功能测试 | 【基本流】添加关键词订阅并立即同步 | 高 | 已登录设置页；网络可访问 arXiv（或环境允许） | 1. 添加关键词订阅（如 Transformer） 2. 保存同步参数 3. 点击立即同步 4. 回工作区查看订阅更新 | 同步成功提示；订阅更新区出现相关论文 | 未通过 | N |  | 基本流 | evidence=TC-043_settings.png; run=20260728-113308
TC-044 | 订阅同步 | 功能测试 | 【基本流】按 arXiv ID 抓取单篇 | 高 | 设置页抓取单篇入口可用 | 1. 输入合法 arXiv ID 2. 抓取 3. 打开论文 | 抓取成功并可打开详情 | 本轮未执行：按 arXiv ID 抓取未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=按 arXiv ID 抓取未单独跑; run=20260728-113308
TC-045 | 订阅同步 | 功能测试 | 【备选流】非法 arXiv ID 抓取失败 | 中 | 设置页 | 1. 输入非法 ID 2. 抓取 | 失败提示明确；系统稳定 | 本轮未执行：非法 ID 抓取未单独跑 |  |  | 备选流 | evidence=非法 ID 抓取未单独跑; run=20260728-113308
TC-046 | 账户设置 | 功能测试 | 【基本流】修改邮箱/密码 | 中 | 已登录 | 1. 修改邮箱或设置新密码（填写当前密码） 2. 保存后重新登录验证 | 更新成功；新凭证可登录 | 本轮未执行：改邮箱密码未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=改邮箱密码未单独跑; run=20260728-113308
TC-047 | 界面设置 | 功能测试 | 【基本流】切换中英文与主题 | 中 | 已登录 | 1. 设置中切换语言 2. 顶栏切换浅色/深色主题 | 文案与主题即时生效且刷新后保持 | 本轮未执行：中英/主题切换未单独跑 |  |  | 基本流 | evidence=中英/主题切换未单独跑; run=20260728-113308
TC-048 | 管理员权限 | 功能测试 | 【基本流】管理员可访问管理台与论文库 | 高 | 管理员账号 | 1. 登录 2. 打开管理台、论文库 | 菜单可见；页面可访问 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-048_admin.png; run=20260728-113308
TC-049 | 管理员权限 | 功能测试 | 【备选流】普通用户无法进入管理台 | 高 | 普通用户账号 | 1. 登录后直接访问 /admin | 被拒绝或重定向到工作区；无管理菜单 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 备选流 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-050 | 论文库管理 | 功能测试 | 【基本流】筛选排序并打开/软删除论文 | 高 | 管理员；库中有多篇论文 | 1. 按关键词/类别/时间筛选 2. 表头排序 3. 打开一篇 4. 软删除一篇并确认列表不再显示 | 筛选排序正确；删除后列表与推荐不再出现该文 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-050_library.png; run=20260728-113308
TC-051 | 质量工作台 | 功能测试 | 【基本流】入队待解析与重试失败任务 | 中 | 管理员；存在待解析或失败任务 | 1. 质量页点击入队待解析 2. 对失败任务点重试 | 操作成功提示；任务状态更新 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 基本流 | evidence=TC-051_quality_or_admin.png; run=20260728-113308
TC-052 | 信息提示 | 易用性测试 | 关键操作反馈与错误信息可读 | 中 | 系统可正常访问 | 1. 执行登录失败、空检索、问答无依据、订阅同步等操作 2. 检查提示文案 | 提示简洁明确；无大段技术堆栈暴露给普通用户；关键路径有成功反馈 |  |  |  | 易用性
TC-053 | 导航易用性 | 易用性测试 | 侧栏导航与论文锁定语义清晰 | 中 | 已打开论文 | 1. 观察侧栏“工作空间/正在阅读”文案 2. 在学习/设置与论文间切换 3. 退出论文 | 用户能理解当前锁定状态；无需培训即可完成返回与退出 |  |  |  | 易用性
TC-054 | 问答范围控件 | 易用性测试 | 问答依据范围切换易于理解 | 中 | 论文详情问答页签 | 1. 查看 Wiki+原文 / 仅Wiki / 仅原文分段控件 2. 切换后提问 | 控件可见、无需长说明即可选用；切换不影响已有消息理解 |  |  |  | 易用性
TC-055 | 空态与加载态 | 易用性测试 | 加载中与空列表不引起困惑 | 低 | 新用户或空数据场景 | 1. 观察推荐加载、词典空、收藏空、PDF 加载 | 有简洁加载指示或空态文案；无误导性“假数据” |  |  |  | 易用性
TC-056 | 可学习性 | 易用性测试 | 未受训用户完成：登录-检索-打开论文-提问 | 中 | 准备一名未使用过系统的测试用户 | 1. 仅口头目标：找一篇论文并问一个问题 2. 观察是否可在 10 分钟内完成 | 多数用户可独立完成主路径；卡点可记录为改进项 |  |  |  | 易用性
TC-057 | 浏览器兼容 | 兼容性测试 | Chrome 最新稳定版核心流程可用 | 高 | Windows 10/11 + Chrome 最新版 | 1. 登录、检索、打开 PDF、问答、笔记、推荐刷新 | 功能正常；布局无错乱；控制台无阻断性错误 | 未通过 | N |  | 兼容性 | evidence=TC-057_chromium_failed.png; run=20260728-113308
TC-058 | 浏览器兼容 | 兼容性测试 | Edge 最新稳定版核心流程可用 | 高 | Windows + Edge 最新版 | 1. 同 TC-057 核心流程 | 功能与布局正常 | 未通过 | N |  | 兼容性 | evidence=TC-057_chromium_failed.png; run=20260728-113308
TC-059 | 浏览器兼容 | 兼容性测试 | Firefox 最新稳定版核心流程可用 | 中 | Windows/macOS + Firefox 最新版 | 1. 同 TC-057 核心流程 2. 重点检查 PDF.js 渲染与划选 | PDF 可渲染；划选批注可用；主要功能通过 | 未通过 | N |  | 兼容性 | evidence=TC-059_firefox_failed.png; run=20260728-113308
TC-060 | 浏览器兼容 | 兼容性测试 | Safari 17+（如有 Mac）核心流程可用 | 中 | macOS + Safari 17+ | 1. 登录、检索、详情、PDF、问答 | 主要功能可用；已知差异记入备注 | 未通过 | N |  | 兼容性 | evidence=Safari unavailable on Windows runner; run=20260728-113308
TC-061 | 分辨率兼容 | 兼容性测试 | 常见桌面分辨率下布局可用 | 中 | 系统可访问 | 1. 分别在 1920×1080、1366×768、2560×1440 下访问工作区与详情 2. 折叠/展开侧栏 | 无严重重叠裁切；关键按钮可点击；详情双栏可用 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 兼容性 | evidence=TC-061_1080p.png,TC-061_1366.png,TC-061_1440.png; run=20260728-113308
TC-062 | 缩放兼容 | 兼容性测试 | 浏览器缩放 80%/100%/125% 可用性 | 低 | Chrome | 1. 设置页面缩放 80%、125% 2. 操作检索与详情 | 布局可接受；无关键控件不可达 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 兼容性 | evidence=TC-061_1080p.png,TC-061_1366.png,TC-061_1440.png; run=20260728-113308
TC-063 | 客户端环境 | 兼容性测试 | 校园网/VPN（aTrust）下访问浮动 IP 站点 | 高 | 按学校网络要求接入 | 1. 连接校园网或 aTrust 2. 访问部署地址并完成登录与打开论文 | 站点可达；API 正常；与直连差异记入备注 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 兼容性 | evidence=reached http://10.119.9.119; run=20260728-113308
TC-064 | 检索响应 | 性能测试 | 【可选】单用户智能检索响应时间 | 低 | 生产/演示环境；网络稳定 | 1. 发起一次常规检索 2. 记录首屏结果时间 | 一般检索在可接受时间内返回（建议 <5s，视模型与网络调整） | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 可选 | evidence=api search in pytest.log; run=20260728-113308
TC-065 | PDF首屏 | 性能测试 | 【可选】PDF 首屏加载时间 | 低 | 论文 PDF 已本地缓存 | 1. 打开论文主体 2. 记录首屏可见时间 | 同源缓存场景下首屏可接受（建议 <8s） | 本轮未执行：PDF 首屏未截到 |  |  | 可选 | evidence=PDF 首屏未截到; run=20260728-113308
TC-066 | 权限隔离 | 安全性测试 | 普通用户不可调用管理删除接口 | 高 | 普通用户登录态 | 1. 使用普通用户 token 调用管理员删除论文/用户接口 | 返回 401/403；数据未被删除 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 安全 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-067 | 输入校验 | 安全性测试 | 登录框常见注入字符串被安全处理 | 中 | 登录页 | 1. 用户名/密码输入 ' OR 1=1-- 等 2. 提交 | 登录失败且无 SQL 错误回显；系统稳定 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 安全 | evidence=api/junit.xml; run=20260728-113308
TC-068 | 会话可靠性 | 可靠性测试 | 【可选】刷新页面后登录态保持 | 中 | 已登录 | 1. 刷新浏览器 2. 访问工作区 | 仍保持登录；业务页可用 | 未通过 | N |  | 可选 | evidence=TC-068_refresh.png; run=20260728-113308
TC-069 | 部署安装 | 安装测试 | 【可选】使用 deploy-on-host 完成部署可访问 | 中 | Ubuntu 主机与安装包就绪 | 1. 上传 papermate-*.tar.gz 与 deploy-on-host.sh 2. 执行部署脚本 3. 访问站点 /api/health | 健康检查 200；首页可打开 | 通过（API/UI 本轮） | Y |  | 可选 | evidence=TC-069_health.png; run=20260728-113308

## 常用测试方法
测试类型 | 常用测试方法
功能测试 | 采用场景法测试所有用例的所有事件流； 采用等价类划分、边界值分析、判定表法、错误猜测法等进行输入输出的测试。
性能测试 | 测试在规定条件(如并发数、数据量)下，软件执行其功能时，提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力，以及CPU、内存、网络等资源的使用情况。通常采用性能测试工具来模拟多个并发用户进行测试。
可靠性测试 | 关注故障的避免、预防、容错和恢复：通过自然方式和故障注入方式来触发和激活系统中的故障来测试。 常用指标：可用性Availability、平均故障间隔时间MTBF、平均故障修复时间MTTR。
安全性测试 | 权限控制测试：测试系统的认证、授权、鉴权和权限控制，确保用户在所授的权限内进行功能的操作和数据的存取。 漏洞检测：基于漏洞数据库，通过漏洞扫描工具采用静态和动态手段对系统的安全脆弱性进行检测，发现漏洞。 安全攻击：进行威胁建模，找出可以实施渗透攻击的攻击点，进行验证。
兼容性测试 | 测试与其他软件或硬件的兼容。 例如系统前端与各种Web浏览器及各版本与各分辨率的兼容，系统后端与各种操作系统及数据库的兼容。
易用性测试 | 易理解性测试：测试软件使用户能理解软件是否合适以及如何能将软件用于特定的任务和使用条件的能力。 易学性测试：测试软件使用户能学习其应用的能力。 易操作性测试：测试软件使用户能操作和控制它的能力。 吸引性测试：测试软件吸引用户的能力。
部署测试 | 首次安装测试、升级安装测试、卸装测试