迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 4 | 项目名称 | PaperMate：ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2026/07/06 - 2026/07/13 |
| 任务、进度安排和人员分配： 主责分工，交叉协作。每位成员负责一个主要成果，同时参与界面原型评审和文档修订，保证需求、用例、原型和评估报告之间保持一致。 No; 任务; 起止日期; 主要人员. 1; 启动会议；确定界面原型迭代范围、角色分工和提交格式。; 7/06; 全组. 2; 调研目标用户与竞品流程；整理痛点、用户画像和核心价值；起草《Vision文档》。; 7/07; 刘以天； 卢沫涵. 3; 建立 use-case 模型；定义参与者、核心用例、主成功场景和异常场景。; 7/08-; 刘以天； 陆亚堃. 4; 初选语言、工具和框架；学习静态原型所需技术；完成低保真线框和信息架构。; 7/09; 张益宁； 陆亚堃. 5; 设计并实现主要静态界面：检索首页、论文列表、论文详情、阅读器、摘要/问答面板。; 7/10; 张益宁； 卢沫涵. 6; 补齐主题脉络、知识图谱、个人画像与推荐订阅、加载/空/错误状态页面。; 7/11; 陆亚堃 张益宁. 7; 小组内部评审需求文档和界面原型；记录问题；按优先级修改。; 7/12; 王诺； 卢沫涵. 8; 汇总开发总结、风险与改进项；编写《迭代评估报告》并准备提交材料。; 7/13; 王诺； 刘以天. |
| 预期成果： Vision文档：说明项目背景、用户痛点、目标、MVP范围和非功能性约束。 use-case 模型：包括参与者、核心用例、主成功场景、异常场景和页面追踪关系。 语言、工具和框架初选说明：记录选择理由、学习内容和对后续开发的影响。 界面原型：静态主要界面、关键界面元素、状态页和主流程走查脚本。 小组内部评审记录：包含问题清单、修改记录、责任人和关闭情况。 《迭代评估报告》：包含评审记录、开发总结、风险复盘和下一迭代建议。 |  |  |  |
| - 主要的风险和应对方案： - 1. 需求范围膨胀：按MVP优先级控制；新增想法进入待办池 - 2. 界面过度依赖后端能力：所有AI能力先以静态状态和样例数据表达；保留降级演示程。 - 3. 用例与页面脱节: 建立页面-用例追踪表，评审时逐项走查。 - 4. 工具学习时间不足: 优先使用熟悉工具；复杂交互用静态图和流程说明替代。 - 5. 评审记录不完整：指定记录人；使用统一问题表；每个问题明确处理状态。 |  |  |  |